محمدرضا خلیلی

۱. مطالعه و تحقیق 35 days

۱.۱. تحقیق الکترود و متریال 10 days

۱.۱.۱. بررسی مشخصات الکترودهای پوششی 3 days

۱.۱.۲. تحلیل تأثیر قطر الکترود بر جریان 3 days

۱.۱.۳. مطالعه اثر جریان AC/DC 2 days

۱.۱.۴. بررسی استانداردهای AWS/ASME 2 days

۱.۲. تحلیل نیازهای بازار 8 days

۱.۲.۱. شناسایی نقاط ضعف دستگاه‌های فعلی 2 days

۱.۲.۲. تعیین بازه جریان مورد نیاز 2 days

۱.۲.۳. بررسی نیاز به قابلیت حمل 2 days

۱.۲.۴. تحلیل رقبا 2 days

۱.۳. تحقیق سخت‌افزار و سنسور 10 days

۱.۳.۱. بررسی سنسورهای تشخیص الکترود 3 days

۱.۳.۲. تحقیق دقت اندازه‌گیری جریان 2 days

۱.۳.۳. بررسی روش‌های بازخورد (Feedback) 3 days

۱.۳.۴. تحقیق سنسورهای دمایی 2 days

۱.۴. بررسی پروتکل‌ها و استانداردها 7 days

۱.۴.۱. مطالعه پروتکل‌های ارتباطی 2 days

۱.۴.۲. تحقیق در مورد ایمنی الکتریکی 2 days

۱.۴.۳. بررسی استانداردهای حفاظتی 2 days

۱.۴.۴. تحقیق در مورد EMI/EMC 1 day

۲. طراحی 50 days 1

۲.۱. طراحی الکترونیک 20 days 1

۲.۱.۱. طراحی مدار قدرت (Power Stage) 7 days 1

۲.۱.۲. طراحی مدار کنترل سیگنال 5 days 2.1.1

۲.۱.۳. طراحی سیستم حفاظتی 4 days 2.1.1

۲.۱.۴. طراحی واحد تغذیه 4 days 2.1.1

۲.۲. طراحی مکانیکی 15 days 2.1

۲.۲.۱. طراحی بدنه و سیستم خنک‌کننده 5 days 2.1.1

۲.۲.۲. طراحی محل قطعات داخلی 3 days 2.1.1

۲.۲.۳. طراحی اتصال کابل‌ها 3 days 2.1.1

۲.۲.۴. طراحی ارگونومی دستگاه 4 days 2.1.1

۲.۳. طراحی رابط کاربری (UI/UX) 10 days 2.1

۲.۳.۱. طراحی نمایشگر دیجیتال 3 days 2.1.1

۲.۳.۲. طراحی دکمه‌ها و کنترلرها 2 days 2.1.1

۲.۳.۳. طراحی منوی انتخاب الکترود 3 days 2.1.1

۲.۳.۴. طراحی سیستم هشدارها 2 days 2.1.1

۲.۴. طراحی معماری سیستم 12 days 2.1

۲.۴.۱. تعیین پروتکل‌های ارتباطی 3 days 2.1.1

۲.۴.۲. طراحی نقشه جریان سیگنال 3 days 2.1.1

۲.۴.۳. طراحی مدیریت خطا 3 days 2.1.1

۲.۴.۴. طراحی ساختار کنترل 3 days 2.1.1

۳. ساخت و مونتاژ 40 days 2

۳.۱. تولید برد الکترونیکی 15 days 2.1

۳.۱.۱. ساخت لایه‌های PCB 5 days 2.1.1

۳.۱.۲. مونتاژ قطعات SMD 5 days 3.1.1

۳.۱.۳. لحیم‌کاری قطعات قدرت 3 days 3.1.2

۳.۱.۴. بازبینی کیفیت لحیم 2 days 3.1.3

۳.۲. مونتاژ مکانیکی 15 days 3.1

۳.۲.۱. ساخت و خم بدنه 5 days 3.1.1

۳.۲.۲. نصب سیستم خنک‌کننده 3 days 3.1.1

۳.۲.۳. قرار دادن قطعات در بدنه 4 days 3.1.1

۳.۲.۴. بستن اتصالات نهایی 3 days 3.2.3

۳.۳. تأمین قطعات 20 days 2.1

۳.۳.۱. تأمین قطعات حساس (IGBT) 10 days 2.1.1

۳.۳.۲. تأمین کابل‌ها و اتصالات 5 days 2.1.1

۳.۳.۳. تأمین بدنه و فلزات 5 days 2.1.1

۳.۳.۴. تأمین سنسورها 5 days 2.1.1

۳.۴. تست اولیه مونتاژ 5 days 3.2

۳.۴.۱. تست اتصال کوتاه مدار 1 day 3.2.4

۳.۴.۲. تست ولتاژ ورودی 1 day 3.2.4

۳.۴.۳. تست عملکرد فن‌ها 1 day 3.2.4

۳.۴.۴. تست ظاهری بدنه 1 day 3.2.4

۴. برنامه‌نویسی 45 days 2

۴.۱. توسعه فریمور (Firmware) 20 days 2.1

۴.۱.۱. برنامه‌نویسی درایور PWM 6 days 2.1.1

۴.۱.۲. کدنویسی تشخیص الکترود 5 days 4.1.1

۴.۱.۳. مدیریت پروتکل‌های ارتباطی 4 days 4.1.1

۴.۱.۴. مدیریت وقفه (Interrupts) 5 days 4.1.1

۴.۲. الگوریتم‌های کنترل 15 days 4.1

۴.۲.۱. پیاده‌سازی کنترل PID 5 days 4.1.1

۴.۲.۲. جبران‌ساز افت ولتاژ 4 days 4.2.1

۴.۲.۳. تشخیص اتصال کوتاه 3 days 4.2.1

۴.۲.۴. بهینه‌سازی مصرف انرژی 3 days 4.2.1

۴.۳. توسعه رابط کاربری 10 days 4.1

۴.۳.۱. برنامه‌نویسی نمایشگر 3 days 4.1.1

۴.۳.۲. مدیریت پاسخ دکمه‌ها 3 days 4.3.1

۴.۳.۳. منوی تنظیمات پیشرفته 2 days 4.3.1

۴.۳.۴. انیمیشن‌های وضعیت 2 days 4.3.1

۴.۴. سیستم عیب‌یابی 10 days 4.2

۴.۴.۱. ثبت لاگ خطاها 3 days 4.2.1

۴.۴.۲. تشخیص خرابی سنسور 2 days 4.4.1

۴.۴.۳. کالیبراسیون نرم‌افزاری 3 days 4.4.1

۴.۴.۴. حالت تست تعمیرکار 2 days 4.4.1

۵. تست 25 days 3, 4

۵.۱. تست‌های واحد 7 days 3.4, 4.4

۵.۱.۱. تست دقت سنسور 2 days 3.4.1

۵.۱.۲. تست پایداری PWM 2 days 3.4.1

۵.۱.۳. تست پاسخ دکمه‌ها 1 day 3.4.1

۵.۱.۴. تست ولتاژ خروجی 2 days 3.4.1

۵.۲. تست یکپارچگی 7 days 5.1

۵.۲.۱. تست هماهنگی سخت/نرم‌افزار 2 days 5.1.1

۵.۲.۲. تست تغییر بار ناگهانی 2 days 5.1.1

۵.۲.۳. تست دقت تشخیص الکترود 2 days 5.1.1

۵.۲.۴. تست پایداری جریان 1 day 5.1.1

۵.۳. تست محیطی و استرس 6 days 5.2

۵.۳.۱. تست دمای بالا 2 days 5.2.1

[10/27/2026 17:47] 𝗮𝗯𝗼𝗹𝗳𝗮𝘇𝗹: ۵.۳.۲. تست لرزش و ضربه 2 days 5.2.1

۵.۳.۳. تست گرد و غبار (IP) 1 day 5.2.1

۵.۳.۴. تست بار حداکثری 1 day 5.2.1

۵.۴. تست کاربر نهایی 5 days 5.3

۵.۴.۱. تست سهولت کاربری 2 days 5.3.1

۵.۴.۲. تست دقت جوش نهایی 1 day 5.3.1

۵.۴.۳. تست سرعت واکنش 1 day 5.3.1

۵.۴.۴. تست رضایت کاربر 1 day 5.3.1

۶. اصل

محمد رضا : اح و مستندسازی 25 days 5

۶.۱. مدیریت اصلاحات 10 days 5.4

۶.۱.۱. بروزرسانی نسخه سخت‌افزار 3 days 5.4.1

۶.۱.۲. بروزرسانی نسخه فریمور 3 days 5.4.1

۶.۱.۳. رفع باگ‌های نهایی 2 days 5.4.1

۶.۱.۴. بهینه‌سازی طراحی 2 days 5.4.1

۶.۲. مستندسازی فنی 10 days 6.1

۶.۲.۱. نوشتن دفترچه راهنمای کاربر 3 days 6.1.1

۶.۲.۲. نوشتن دفترچه تعمیرات 3 days 6.1.1

۶.۲.۳. نهایی کردن نقشه‌های الکترونیک 2 days 6.1.1

۶.۲.۴. تهیه لیست قطعات (BOM) 2 days 6.1.1

۶.۳. استانداردسازی 10 days 6.2

۶.۳.۱. آماده‌سازی مدارک CE 4 days 6.2.1

۶.۳.۲. تدوین دستورالعمل ایمنی 2 days 6.2.1

۶.۳.۳. جمع‌آوری گزارش‌های تست 2 days 6.2.1

۶.۳.۴. ثبت مدارک در سازمان‌ها 2 days 6.2.1

۶.۴. آموزش و پشتیبانی 7 days 6.2

۶.۴.۱. ساخت ویدئوهای آموزشی 3 days 6.2.1

۶.۴.۲. آموزش تیم فروش 2 days 6.2.1

۶.۴.۳. ایجاد بانک سوالات (FAQ) 1 day 6.2.1

۶.۴.۴. تعیین پروتکل پشتیبانی 1 day 6.2.1

پایان پروژه (BWS Release) 0 days 6